|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  (РОССТАТ)  **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ (КАМЧАТСТАТ)** |  | **Для возможного опубликования в печати со ссылкой на Камчатстат** |
| Кроноцкая ул., д. 14,  г. Петропавловск-Камчатский, 683017  Тел.: (4152) 21-99-00, факс: (4152) 21-99-11  <http://kamstat.gks.ru>;  E-mail:kgstat@mail.kamchatka.ru |  |  |
| Пресс-выпуск № 02-01-39/48 от 28.08.2019 |  |  |

**О работе по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года в Камчатском крае**

С начала 2019 года ведется подготовка к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

28 августа 2019 года в малом зале Правительства Камчатского края прошло очередное заседание Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

На Комиссии рассматривались вопросы, связанные с принятием нормативно-правовых актов, регламентирующих подготовку и проведение ВПН-2020 в городских округах и муниципальных районах Камчатского края, и о ходе подготовительных работ в муниципальных образованиях края.

На сегодняшний день Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года созданы практически во всех городских и сельских поселениях Камчатского края, за исключением Атласовского сельского поселения.

В целом по Камчатскому краю состоялось 47 заседаний в 54 Комиссиях, где рассматривались следующие вопросы:

1. утверждение плана работы Комиссий;
2. распределение обязанностей между членами комиссий;
3. утверждение сроков выполнения первоочередных мероприятий;
4. о выверке адресного хозяйства в СОТах;
5. об организации информационно-разъяснительной работы среди населения;
6. о создании рабочих групп по взаимодействию при проведении подготовительных работ к ВПН-2020.

С июня текущего года в рамках подготовительных работ проводится регистрация на местности списков адресов домов и картографического материала, для дальнейшего внесения изменений в базу автоматизированной системы АС ВПН. С 1 августа начался регистраторский обход в краевом центре, г. Елизово и г. Вилючинске. Регистраторский обход проходит в течение 30 дней. Сформирован 21 регистраторский участок, со средней нагрузкой на одного регистратора 550 домов.

Регистратор должен обойди закрепленный за ним участок, проверяя фактическое наличие каждого дома, строения и жилого помещения, занесенного в предварительные списки, как на местности, так и на карте, отметить снесенные, сгоревшие, разрушенные здания, внести в списки новостройки. Также отметить число строений, количество квартир, наличие или отсутствие адресных аншлагов и табличек с номерами квартир на подъездах.

По итогам обхода будет скорректирована адресная база и выявлены дома, на которых необходимо установить или заменить адресные аншлаги.

Полученные данные станут основой для деления территории населенных пунктов на переписные и счетные участки, осуществления расчетов потребности в переписном персонале.

*Copyright ©* Территориальный орган Федеральной службы   
государственной статистики по Камчатскому краю